## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Thạch Hoàng Duy | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát
| Khảo sát ứng dụng quản lý cửa hàng | X | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-10-05 | 2019-10-05
| Tìm hiểu các phương pháp | X | 2019-09-05 | 2019-09-13
| Triển khai ứng dụng | X | 2019-09-14 | 2019-09-15
….
Triển khai
Phương pháp ADO.NET: | Lập mô hình cấu trúc tầng dữ liệu (database) | X | 2019-09-20 | 2019-09-30
| Thiết kế mô hình tầng nghiệp vụ | X | 2019-09-30 | 2019-10-13
| Tạo các Class thành phần | X
| Thiết kế mô hình tầng giao diện | X | 2019-10-14 | 2019-10-26
| Tạo các Form | X
Phương pháp LinQ to SQL:
| Tạo Database Diagram | X | 2019-10-27 | 2019-11-03
| Thiết kế mô hình quản lý 3 tầng | X
Kiểm tra lỗi |  | X | 2019-11-03 | 2019-11-04
Lập báo cáo và báo cáo |  | X | 2019-11-05 | 2019-11-09